## Лист1
Согласовано Заказчик: |  |  |  |  | Утверждаю
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
Благоустройство общественной территории - Площадка около мечети по ул. Плановая, 2 в с. Туктубаево, Сосновского района, Челябинской области»
№ | Наименование работ | апрель 2021г. | май 2021 г. | июнь 2021 г. |  | Июль 2021 г. | август 2021г. | до 15 сентябрь 2021г.
1 | демонтаж существующего забора
2 | мощение тротуарной плиткой сети прогулочных дорожек
3 | устройство покрытия детской площадки из резиновой крошки
4 | устройство бетонной полосы по периметру хоккейной коробки
5 | монтаж модульной раздевалки, трибуны, хоккейной коробки, детского игрового комплекса, игровых конструкий, скамеек, урн
6 | Озеленение
Составил: __________________________________________________________________________________